ZATWIERDZAM

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr……./ Burmistrza Miasta Piastowa

Szefa Obrony Cywilnej Miasta

z dnia 14 września 2009r.

HARMONOGRAM

realizacji przedsięwzięć związanych z opracowaniem

miejskiego planu ewakuacji  ludności I stopnia w 2009r.

| Lp. | Przedsięwzięcie | Termin | Odpowiedzialny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie Miejskiego Planu Ewakuacji Ludności oraz uzgodnienie z podmiotami biorącymi udział w procesie ewakuacji. | do 16 października | Sekretarz Miasta |  |
| 2. | Przekazanie Miejskiego Planu Ewakuacji do uzgodnienia przez Starostę Pruszkowskiego. | do 23 października | Szef OC Miasta |  |
| 3. | Uzgodnienie i zwrot planu ewakuacji burmistrzowi. | do 31 października | Szef OC Powiatu |  |
| 4. | Zatwierdzenie planu przez burmistrza. | do 6 listopada | Szef OC Miasta |  |
| 5. | Przesłanie wersji elektronicznej planu staroście. | do 10 listopada | Inspektor ds. obronnych, OC i ZK |  |
| 6. | Szkolenia, spotkania i konsultacje (pomoc merytoryczna, wymiana informacji, danych i doświadczeń). | Według potrzeb | Dyrektor WBiZK MUW |  |