Piastów, 10.09.2007

Stan zaawansowania prac nad wykonaniem budżetu 2007r.

| BUDOWA WODOCIĄGÓW W ULICACH |
| --- |
| ul. S. Żółkiewskiego i ul. J. Sułkowskiego | W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 30.09.2007. |
| ul. St. Barcewicza | W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 30.09.2007. |
| ul. M. Reja – Al. Tysiąclecia | Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. (Al. Tysiąclecia to droga powiatowa – konieczne były dodatkowe uzgodnienia ze Starostwem. Ponadto konieczny było uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od prywatnych właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Grunwaldzkiej). |
| ul. P. Skargi | W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia: 30.09.2007. |
| ul. P. Skargi, H. Siemiradziego i St. Noakowskiego | Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin otwarcie ofert - 25.09.2007. Planowany umowny termin zakończenia robót: 31.12.2007. |
| ul. K. Ujejskiego | W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia: 30.11.2007. |
| ul. R. Traugutta i ul. T. Kościuszki | W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia: 30.09.2007. |
| ul. J. Tuwima (od ul. J. Słowackiego do granic miasta) | Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robot. Termin otwarcia ofert: 11.09.2007. Planowany termin umowny zakończenia robót – 31.12.2007. (Ulica powiatowa – konieczne były dodatkowe uzgodnienia ze Starostwem) |
| ul. J. Słowackiego i ul. J. Tuwima | Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert 12.09.2007. Planowany termin umowny zakończenia robót 31.12.2007. (Ulica J. Tuwima to ulica powiatowa – konieczne były dodatkowe uzgodnienia ze Starostwem). |
| ul. B. Prusa i Wł. Reymonta | W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia: 30.11.2007. |
| ul. Słowiańska od ul. J. Hallera do posesji nr 9 | W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót: 30.09.2007. |
| ul. Słowiańska (od posesji nr 9) i ul. J. Malczewskiego | Zlecono wykonanie projektu budowlanego. |
| Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w południowej części Piastowa | W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 30.09.2007. |
| DROGI PUBLICZNE GMINNE |
| ul. I. Prądzyńskiego | Zakończone. |
| Chodnik w ul. Warszawskiej, Al. Wojska Polskiego i ul. Ks. Skorupki | Wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym. Obecnie biegnie 7-mio dniowy termin na protesty. Planowany termin zawarcia umowy 14.09.2005. Planowany umowny termin zakończenia robót: 30.10.2007. (Ul. Warszawska to droga powiatowa – konieczne były dodatkowe uzgodnienia ze Starostwem). |
| ul. C. Norwida | W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – 31.10.2007. |
| Al. Krakowska | Wykonano projekt budowlany przebudowy drogi oraz projekt budowlany odwodnienia (złożono w dniu 31.08.2007). Oczekujemy na pozwolenie na budowę. |
| ul. K. Ujejskiego (dokumentacja) | Opracowano koncepcję. W dniu 02.01.2007 złożono do Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami wniosek o przygotowanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości w ul. K. Ujejskiego, która stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. |
| Budowa zatok parkingowych w ul. J. Lelewela | Zakończono. |
| Budowa ul. T. Kościuszki i ul. R. Traugutta wraz z łącznikiem oraz łącznikiem pomiędzy ul. T. Kościuszki i ul. Bohaterów Warszawy z (dokumentacja) | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Umowny termin realizacji – 15.12.2007. |
| Monitoring miasta | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej |
| BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ |
| Budowa boisk przy Szkołach Podstawowych (dokumentacja) | Zlecono wykonanie dokumentacji |
| Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. J. Lelewela | Zakończono. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. |
| Budowa boiska przy Gimnazjum nr 2 (dokumentacja + wykonanie) oraz budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 (dokumentacja) | Budowa boiska przy Gimnazjum nr 2 – w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót: 31.10.2007. Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. |
| GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |
| ul. Żółkiewskiego i ul. Paderewskiego | W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia............ |
| ul. Mochnackiego | Zakończono. |
| ul. J. Tuwima | Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robot. Otwarcie ofert 11.09.2007. Planowany termin zakończenia robót – 31.12.2007. (Ul. Tuwima to droga powiatowa – konieczne były dodatkowe uzgodnienia ze Starostwem). |
| ul. Dworcowa 58a, 60, 62, 64 | Zakończono. |
| ul. Szarych Szeregów i ul. Zielona | Uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na część inwestycji nie leżącą w obszarze zamkniętym oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Uzyskano zgodę właściwych organów na odstąpienie od warunków technicznych – dotyczy odległości kanału sanitarnego od granicy działki i od zewnętrznego toru kolejowego. Zlecono wykonanie projektu budowlanego – projekt w trakcie uzgadniania. |
| ul. Słowiańska i ul. Malczewskiego | Podpisano umowę z wykonawcą. Umowny termin zakończenia robót: 30.11.2007. |
| Ul. C. Norwida (od ul. M. Konopnickiej do ul. E. Słońskiego (dokumentacja) | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. |
| Ulica bez nazwy pomiędzy ul. J. Tuwima a ul. Grunwaldzką | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. |
| ul. Mazowiecka (od ul. Hallera w kierunku wschodnim z włączeniem do istniejącego kanału ( | Zadanie umieszczono w budżecie w dniu 13 sierpnia 2007 Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zlecono wykonanie projektu budowlanego. |