SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZA 2007 ROK

| Lp. | Nazwa zadania | Wydatki inwestycyjne w 2007r. | Efekty rzeczowe w 2007 r. | Termin robót budowlanych miesiąc/rok | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan | Wartość zadania | Wykonanie |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jedn. miary | Ilość | Rozpo- częcie | Zakoń- czenie |  |
|  | 400 40002 BUDOWA WODOCIĄGÓW ULICACH | 3.016.696 | 3.146.520,57 | 2.551.227,33 |  |
| 1 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. S. Żółkiewskiego i w ul. J. Sułkowskiego (dokumentacja i wykonanie) | 156.670 | 156.665,99 | 156.665,21 | mb | 571 | 07/2007 | 09/2007 |  |
| 2 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. St. Barcewicza (dokumentacja i wykonanie) | 86.970 | 86.960,67 | 86.960,67 | mb | 317 | 07/2007 | 09/2007 |  |
| 3 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. M. Reja – Al. Tysiąclecia (dokumentacja i wykonanie) | 342.814 | 342.813,12 | 309.059,88 | mb | 750 | 10/2007 | 12/2007 | Zadanie niewygasające. Do rozliczenia 33.753,24 |
| 4 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. P. Skargi (dokumentacja i wykonanie) | 91.560 | 91.559,77 | 91.559,77 | mb | 302 | 07/2007 | 09/2007 |  |
| 5 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. P. Skargi od Al. Krakowskiej do ul. H. Siemiradzkiego, w ul. H. Siemiradzkiego i w ul. St. Noakowskiego od ul. H. Siermiradzkiego do ul. Warszawskiej (dokumentacja i wykonanie) | 406.332 | 406.332,51 | 363.163,99 | mb | 1.026 | 10/2007 | 12/2007 | Zadanie niewygasające. Do rozliczenia 43.168,52 |
| 6 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. K. Ujejskiego od ul. C. Norwida do ul H. Sienkiewicza (dokumentacja i wykonanie) | 96.705 | 96.702,68 | 96.702,68 | mb | 248 | 08/2007 | 11/2007 |  |
| 7 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. R. Traugutta i ul. T. Kościuszki (dokumentacja i wykonanie) | 82.011 | 82.010,00 | 82.010,00 | mb | 233 | 07/2007 | 09/2007 |  |
| 8 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Tuwima od ul. J. Słowackiego do granic miasta. (dokumentacja i wykonanie) | 610.202 | 609.201,57 | 546.755,02 | mb | 1.186 | 09/2007 | 12/2007 | Zadanie niewygasające. Do rozliczenia 62.446,55 |
| 9 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Słowackiego i ul. J. Tuwima od ul. J. Słowackiego do ul. M. Reja (dokumentacja i wykonanie) | 345.918 | 345.917,76 | 308.889,88 | mb | 920 | 09/2007 | 12/2007 | Zadanie niewygasające. Do rozliczenia 37.027,88 |
| 10 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wł. Reymonta i ul. B. Prusa (dokumentacja i wykonanie) | 306.760 | 306.755,69 | 306.755,69 | mb | 888 | 08/2007 | 11/2007 |  |
| 11 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Słowiańskiej od ul. J. Hallera do posesji nr 9 (dokumentacja i wykonanie) | 154.454 | 154.453,54 | 154.453,54 | mb | 264 | 08/2007 | 09/2007 |  |
| 12 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Słowiańskiej od posesji nr 9 do ul. J. Malczewskiego i w ul. J. Malczewskiego (dokumentacja i wykonanie) | 304.887 | 304.887,27 | 48.251,00 | mb | 726,5 | 12/2007 |  | Zadanie kontynuowane w 2008 r. 256.636,27 |
| 13 | Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w południowej części Piastowa | 31.413 | 162.260,00 | 0 |  |  |  |  | Zadanie kontynuowane w 2008 r. 162.260,00 |
|  | 60060016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | 3.342.524 | 3.307.464,30 | 1.632.291,36 |  |
| 1 | Budowa nawierzchni w ul. I. Prądzyńskiego Etap. III (wykonanie) | 224.670 | 224.658,46 | 224.658,46 |  |  | 03/2007 | 06/2007 |  |
| 2 | Remont nawierzchni chodnika w ul. Warszawskiej od budynku „Pod Dachem Polskim” do Al. Wojska Polskiego, w Al. Wojska Polskiego od ul. Warszawskiej do ul. I. Skorupki i w ul. I. Skorupki (dł. 70 ma od Al. Wojska Polskiego w kierunku zachodnim) (dokumentacja i wykonanie) | 108.300 | 108.277,96 | 108.277,96 |  |  | 09/2007 | 10/2007 |  |
| 3 | Przebudowa ul. C. Norwida od Al. Jerozolimskich do ul. Pokoju wraz z odwodnieniem (wykonanie) | 1.134.800 | 1.134.776,94 | 1.134.776,94 |  |  | 07/2007 | 10/2007 |  |
| 4 | Przebudowa nawierzchni w Al. Krakowskiej do torów do ul. Powstańców Warszawy (dokumentacja i wykonanie) | 1.640.040 | 1.640.036,94 | 62.830,00 |  |  | 11/2007 |  | Zadanie kontynuowane w 2008 r. 1.577.206,94 |
| 5 | Budowa nawierzchni w ul. K. Ujejskiego od ul. C. Godebskiego do ul. C. Norwida (projekt i wykup gruntów) | 35.000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Budowa zatok parkingowych w ul. J. Lelewela | 84.912 | 84.912,00 | 84.912,00 |  |  | 06/2007 | 07/2007 |  |
| 7 | Budowa ul. T. Kościuszki i ul. R. Traugutta wraz z łącznikiem pomiędzy tymi ulicami oraz łącznikiem pomiędzy ul. T. Kościuszki i ul. Bohaterów Warszawy, z podziałem na etapy (dokumentacja) | 114.802 | 114.802,00 | 16.836,00 |  |  |  |  | Zadanie kontynuowane w 2008 r. 97.966,00 |
| 745 MONITORING MIASTA |
| 1 | 75495 Monitoring miasta Etap I | 389.050 | 389.019,05 | 8.540,00 |  |  | 10/2007 | 12/2007 | Zadanie niewygasającedDo rozliczenia 380.479,05 |
| 801 BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ W MIEŚCIE |
|  | 1.969.567 | 2.731.227,37 | 1.968.914,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 80101 Budowa boisk przy Szkołach Podstawowych (dokumentacja) | 55.400 | 55.388,00 | 55.388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 80104 Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. J. Lelewela | 1.233.567 | 1.995.872,65 | 1.233.559,94 |  |  | 06/2006 | 08/2007 | Zadanie rozpoczęte w 2006r. |
| 3 | 80110 Budowa boiska przy Gimnazjum nr 2 (dokumentacja i wykonanie) | 654.980 | 654.346,72 | 654.346,72 |  |  | 07/2007 | 10/2007 |  |
| 4 | 80110 Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 (dokumentacja) | 25.620 | 25.620,00 | 25.620,00 |  |  |  |  |  |

| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| --- |
|  | 900 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 978.304 | 975.558,78 | 612.527,32 |  |
| 1 | Budowa kanału sanitarnego w ul. S. Żółkiewskiego i ul. I. Paderewskiego | 465.676 | 462.963,74 | 126.943,00 | mb | 367,5 | 08/2007 |  | Zadanie kontynuowane w 2008 r. 336.020,74 |
| 2 | Budowa kanału sanitarnego w ul. M. Mochnackiego | 28.750 | 28.744,64 | 28.744,64 | mb | 81,0 | 05/2007 | 07/2007 |  |
| 3 | Budowa kanału sanitarnego J. Tuwima | 276.179 | 276.178,24 | 249.167,51 | mb | 463,5 | 09/2007 | 12/2007 | Zadanie niewygasające. Do rozliczenia 27.010,73 |
| 4 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Dworcowej 58a, 60, 62 i 64 | 33.850 | 33.828,78 | 33.828,78 | mb | 100,0 | 02/2007 | 05/2007 |  |
| 5 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Szarych Szeregów i ul. Zielonej | 44.896 | 44.896,00 | 44.896,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Budowa kanału sanitarnego w ul. J. Malczewskiego i ul. Słowiańskiej | 72.450 | 72.444,38 | 72.444,39 | mb | 218 | 08/2007 | 11/2007 |  |
| 7 | Budowa kanału sanitarnego w ul. C. Norwida od ul. M. Konopnickiej do ul. E. Słońskiego (dokumentacja) | 11.468 | 11.468,00 | 11.468,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Budowa kanału sanitarnego w ulicy bez nazwy pomiędzy ul. J. Tuwima a ul. Grunwaldzką (dokumentacja) | 14.701 | 14.701,00 | 14.701,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Mazowieckiej od istniejącego kanału do studni S1 | 30.334 | 30.334,00 | 30.334,00 | mb | 30,0 | 11/2007 | 12/2007 |  |
| 1 | 900 90001 OCZYSZCZALNIA Budowa oczyszczalni ścieków deszczowych wraz z kanałem deszczowym w ul. J. Dąbrowskiego | 500.000 | 73.566,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| 1 | 92601 Budowa budynku Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” | 680.900 | 672.221,27 | 295.892,11 |  |  | 08/2007 |  | Zadanie kontynuowane w 2008 r. 376.329,16 |

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Referat Inwestycji w 2007r.

- Przetargi nieograniczone – 20.

- Umowy  nie podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych   -  126